ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 18.04.2012 № 1460-р

46-я сессия

г.Петропавловск-Камчатский

Об информации Департамента градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа о ходе строительства объекта «Здание городской поликлиники по улице Индустриальной в городе Петропавловске-Камчатском»

Рассмотрев информацию Департамента градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа о ходе строительства объекта «Здание городской поликлиники по улице Индустриальной в городе Петропавловске-Камчатском», Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА:

информацию Департамента градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского  округа о ходе строительства объекта «Здание городской поликлиники по улице Индустриальной в городе Петропавловске-Камчатском» принять к сведению.

| Глава Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняющий полномочия председателя Городской Думы | В.А. Семчев |
| --- | --- |

Информация

Департамента градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа о ходе строительства объекта «Здание городской поликлиники по улице Индустриальной в городе Петропавловске-Камчатском»

В целях реализации Генерального плана  Петропавловск – Камчатского городского округа (далее - городской округ), утвержденного решением Городской Думы городского округа от 23.12.2009 № 697-р «О корректировке Генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа и утверждении его в новой редакции», на основании Программы комплексного социально - экономического развития Петропавловск - Камчатского городского округа на период до 2014 года, принятой Решением Городской Думы Петропавловск - Камчатского городского округа от 30.04.2010 № 247-нд, а также с учетом высокой социальной значимости объекта в 2011 году начато строительство здания поликлиники по улице  Индустриальная (далее–строительство объекта). Окончание строительства запланировано на 2013 год.

06.06.2011 муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» и  обществом с ограниченной ответственностью «Камчатагропромстрой» заключен муниципальный контракт (далее - контракт) № 116 на строительство объекта.

Общая сумма стоимости объекта по  контракту составляет 444 308, 245 тыс. рублей.

В 2011 году утвержденные ассигнования местного бюджета на строительство объекта  составили 166 608, 00 тыс. рублей.

Согласно утвержденному сторонами контракта графику в 2011 году на объекте произведены следующие объемы работ:

- демонтажные работы 100%;

-  расчистка территории – 100%;

-  устройство фундамента -  100%;

- земляные работы- 100%

-  вертикальная планировка - 55%;

-  устройство теплотрассы - 12%;

-  возведение монолитной стены на 90%;

- изготовление металлоконструкций каркаса – 100%.

Согласно отчету подрядчика за  2011 год (по состоянию на 01.01.2012) фактически выполнено работ на сумму 55 255,984 тыс. рублей, при этом профинансировано с учетом аванса 79 661,589 тыс. рублей.

В 2012 году утвержденные ассигнования местного бюджета составляют 119 550, 00 тыс. рублей. График работ  находится на стадии корректировки и согласования.

В течение 2012 года помимо недовыполненных по графику на 2011 год работ  планируется выполнить следующие виды  работ:

- демонтажные работы  наружных сетей -100%;

- устройство внутриплощадочных инженерных коммуникаций -100%;

- вертикальная планировка -100%;

- монтаж металлического каркаса -100%;

- устройство перекрытий -100%;

- устройство лестниц -100%;

- монтаж навесной фасадной системы -100%;

- устройство внутренних инженерных коммуникаций - 90%;

- внутренняя отделка 50%.

С начала 2012 года (по состоянию на 01.04.2012) по объекту освоены строительно-монтажные работы на сумму 24 016,27 тыс. рублей, при этом профинансировано  21 520,91 тыс. рублей.

В течение 2013 года предполагается освоить оставшуюся сумму 245 096,661 тыс. рублей по  следующим видам работ:

- устройство внутренних инженерных  коммуникаций – 10%;

- внутренняя отделка -50%;

- монтаж оборудования – 100%;

- благоустройство -100%.