ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 25.09.2013 № 293-р

9-я (внеочередная) сессия

г.Петропавловск-Камчатский

Об информации о нарушениях муниципальных контрактов (договоров), выявленных в 2012-2013 годах Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа при проведении контрольных мероприятий, а также о проводимой в данной части претензионной (исковой) работе в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2012 годы»

Заслушав информацию аудитора Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа Приваловой Е.М. о  нарушениях муниципальных контрактов (договоров), выявленных в 2012-2013 годах Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа  при проведении контрольных мероприятий, а также о проводимой в данной части претензионной (исковой) работе в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2012 годы», Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию о нарушениях муниципальных контрактов (договоров), выявленных в 2012-2013 годах Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа  при проведении контрольных мероприятий,                   а также о проводимой в данной части претензионной (исковой) работе в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2012 годы» принять к сведению, согласно приложению к настоящему решению.

- Рекомендовать управляющим компаниями Петропавловск-Камчатского городского округа предоставить в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа информацию о ненадлежащей работе подрядных организаций по укладке асфальта на придомовых территориях по конкретным адресам.

- Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа продолжить претензионную работу в отношении недобросовестных подрядчиков и о результатах работы проинформировать Контрольно-счетную палату Петропавловск-Камчатского городского округа и Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа.

- Рекомендовать Административно-контрольному управлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа предоставить                 к 10-й очередной сессии Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа предварительную информацию о результатах мониторинга и контроля за выполнением муниципальных контрактов (договоров) в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2012 годы».

- Рекомендовать МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства» предоставить в Контрольно-счетную палату Петропавловск-Камчатского городского округа соответствующие документы о ведении претензионной (исковой) работы  с недобросовестными подрядчиками и проинформировать Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа.

| Глава Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняющий полномочия председателя Городской Думы |  | К.Г. Слыщенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Городской Думы

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 25.09.2013 № 293-р

Информация

о нарушениях муниципальных контрактов (договоров), выявленных в 2012-2013 годах Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа  при проведении контрольных мероприятий, а также о проводимой в данной части претензионной (исковой) работе в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2012 годы»

Нарушения, влекущие ведение претензионной (исковой) работы, выявленные в 2012 году

Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 год»

- Проверяемый объект – МКУ «Управление благоустройства»:

- ООО «Зарница Строй Проект» - муниципальный контракт от 14.06.2011 № 61-ДП/11мк на поставку 13 комплектов малых архитектурных форм на детские площадки. МКУ «Управление благоустройства» самостоятельно исчислена неустойка за нарушение сроков поставки товаров в сумме 372,6 тыс. рублей и предъявлена подрядчику претензией от 06.09.2011 № 16;

- ООО «Зарница Строй Проект» - муниципальный контракт от 14.06.2011 № 62-ДП/11мк на поставку 13 комплектов малых архитектурных форм на детские площадки. МКУ «Управление благоустройства» самостоятельно исчислена неустойка за нарушение сроков поставки товаров в сумме 134,9 тыс. рублей и предъявлена подрядчику претензией от 09.09.2011 № 5;

- ООО «Сервис Плюс» - муниципальный контракт от 23.06.2011 № 64-ДП/11мк с на выполнение работ по изготовлению и установке оборудования на детских площадках п. Завойко и Ленинского района. МКУ «Управление благоустройства» самостоятельно исчислена неустойка за нарушение сроков поставки товаров в сумме 36,7 тыс. рублей и предъявлена подрядчику в претензии от 08.09.2011 № 17;

- ООО «САН-ТРЕЙД» - муниципальный контракт от 07.10.2011 № 111-СБО/11мк с на поставку стеклопластиковых вазонов для цветов в количестве 85 штук. Учреждением самостоятельно исчислена неустойка за нарушение сроков окончания выполнения проектных работ в сумме 37,3 тыс. рублей и направлен иск в Арбитражный суд Камчатского края (вх. от 03.12.2012) на взыскание данной суммы;

- ООО «Позитив» - муниципальный контракт от 17.10.2011 № 119-О/11мк с на выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция парка на сопке «Никольская» по ул. Озерновская коса».). Учреждением самостоятельно исчислена неустойка за нарушение сроков окончания выполнения проектных работ в сумме 505,8 тыс. рублей. 03.12.2012 года направлен иск в Арбитражный суд Камчатского края на взыскание окончательной суммы в размере 100,0 тыс. рублей.

- ООО «Позитив» - по муниципальному контракту от 24.10.2011 № 120-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Рябиковская, 59д». За нарушение сроков окончания работ в ходе проверки КСП исчислена пеня в сумме 28,0 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 20.06.2011 № 71-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Морская, 21;23». За нарушение сроков окончания работ в ходе проверки КСП исчислена пеня в сумме 878,4 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 20.06.2011 № 72-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Океанская, 83». За нарушение сроков окончания работ в ходе проверки КСП исчислена пеня в сумме 1070,9 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 20.06.2011 № 74-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Партизанская, 62 (1)». За нарушение сроков окончания работ в ходе проверки КСП исчислена пеня на дату окончания срока контрольного мероприятия (14.12.2012) в сумме 1239,3 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 20.06.2011 № 75-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Фестивальная, 22». За нарушение сроков окончания работ в ходе проверки КСП исчислена пеня в сумме 986,9 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 30.05.2011 № 57-ЛП/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт лестничного перехода по ул. Ленинская, 54 (ГУМ) – ул. Советская, 37 и ограждающей стенки». За нарушение сроков окончания работ в ходе проверки КСП исчислена пеня в сумме 2097,5 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 20.06.2011 № 73-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Партизанская, 31». За нарушение сроков выполнения работ начислена неустойка в общей сумме 480,2 тыс. рублей, в том числе: исчислено учреждением самостоятельно – 4,1 тыс. рублей и предъявлено подрядчику претензией от 06.09.2011 № 10, исчислено КСП в ходе проведения проверки – 476,1 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 20.06.2011 № 76-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Партизанская, 56». За нарушение сроков выполнения работ начислена неустойка в общей сумме 240,1 тыс. рублей, в том числе: исчислено учреждением самостоятельно – 8,9 тыс. рублей от предъявлено подрядчику претензией от 06.09.2011 № 11, исчислено КСП в ходе проведения проверки – 231,15 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 30.05.2011 № 55-ЛП/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт лестничного перехода по ул. Ленинской, 43 (КГТУ) к дороге». За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена неустойка в сумме 126,3 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 30.05.2011 № 56-ЛП/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт лестничного перехода по ул. Ленинградская, 37 (КПТ) к дороге». За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена неустойка в сумме 132,6 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 21.06.2011 № 79-О/11мк на выполнение проектных работ «Реконструкция закрытого кладбища по ул. Владивостокская» за нарушение сроков выполнения работ начислена неустойка в общей сумме 1930,0 тыс. рублей, в том числе: самостоятельное исчисление МКУ «Управление благоустройства» неустойки за разные периоды предъявления актов выполненных работ в общей сумме 531,7 тыс. рублей (505,1 тыс. рублей и  26,6 тыс. рублей), исчислено КСП в ходе проверки – 1398,3 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 21.06.2011 № 80-О/11мк на выполнение проектных работ «Реконструкция сквера у Храмового комплекса по ул. Владивостокская» за нарушение сроков выполнения работ начислена неустойка в общей сумме 1434,3 тыс. рублей, в том числе: самостоятельное исчисление МКУ «Управление благоустройства» неустойки за разные периоды предъявления актов выполненных работ в общей сумме 432,0 тыс. рублей (410,4 тыс. рублей и 21,6 тыс. рублей), исчислено КСП в ходе проверки – 1002,3 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 21.06.2011 № 81-О/11мк на выполнение проектных работ «Создание сквера на территории развилки дорог ул. Владивостокская – ул. Ленинградская (УВД)» за нарушение сроков выполнения работ начислена неустойка в общей сумме 1040,8 тыс. рублей, в том числе: самостоятельное исчисление МКУ «Управление благоустройства» неустойки в общей сумме 313,5 тыс. рублей (297,8 тыс. рублей и 15,7 тыс. рублей), исчислено КСП в ходе проверки – 727,3 тыс. рублей;

- ООО «Проектстройиндустрия» - по муниципальному контракту от 21.06.2011 № 82-О/11мк на выполнение проектных работ «Реконструкция городского сквера у ДК КГТУ по пр. 50 лет Октября, 1/1» за нарушение сроков выполнения работ начислена неустойка в общей сумме 1096,9 тыс. рублей, в том числе: самостоятельное исчисление МКУ «Управление благоустройства» неустойки в общей сумме 396,0 тыс. рублей (376,2 тыс. рублей и 19,8 тыс. рублей), исчислено КСП в ходе проверки – 700,9 тыс. рублей).

- ООО «Вектор» - по муниципальному контракту от 20.06.2011 № 70-ДП/11мк на выполнение работ по изготовлению и установке оборудования на детских площадках микрорайона «Горизонт», «Северо-Восток». Учреждением самостоятельно исчислена неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания работ в сумме 158,7 тыс. рублей и предъявлена подрядчику претензией от 28.09.2011 № 19;

- ООО «Инвестстрой Плюс» - по муниципальному контракту от 16.09.2011 № 113-ДП/11мк на выполнение работ по устройству ограждения на 6 детских площадках. За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена пеня в сумме 52,1 тыс. рублей;

- ООО «Оранж Телеком» - по муниципальному контракту от 20.06.2011 № 63-ДП/11мк на поставку 16 комплектов малых архитектурных форм на детские площадки. Учреждением самостоятельно исчислена неустойка за нарушение сроков окончания работ в сумме 205,6 тыс. рублей и предъявлена подрядчику претензией от 10.08.2011 № 2011;

- ООО «Оранж Телеком» - по муниципальному контракту от 14.03.2011 № 29-ДП/11мк на поставку 3 комплексов малых архитектурных форм на детские площадки. За нарушение сроков поставки КСП в ходе проверки исчислена неустойка в сумме 498,9 тыс. рублей;

- ООО «Антол» - по муниципальному контракту от 27.07.2011 № 99-О/11мк на выполнение работ по восстановлению одерновки территории по пр. Победы общей площадью 2000 кв.м. За нарушение сроков окончания работ в ходе проверки КСП исчислена пеня в сумме 48,0 тыс. рублей;

- МУП «Совхоз декоративных культур»  - по муниципальному контракту  от 12.08.2011 № 100-О/11мк на выполнение работ по восстановлению одерновки территории по пр. Набережная общей площадью 3218,6 кв.м. За нарушение сроков окончания работ в ходе проверки КСП исчислена пеня в сумме 66,9 тыс. рублей;

- ГУП Камчатского края «Камчатскгражданпроект» - по муниципальному контракту от 01.11.2011 № 139-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Дальняя, 52». За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена пеня в сумме 49,9 тыс. рублей;

- ГУП Камчатского края «Камчатскгражданпроект» - по муниципальному контракту от 01.11.2011 № 140-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Советская, 38». За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена пеня в сумме 44,9 тыс. рублей;

- ГУП Камчатского края «Камчатскгражданпроект» - по муниципальному контракту от 02.11.2011 № 141-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Дальняя, 28». За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена пеня в сумме 39,7 тыс. рублей;

- ООО «Камчатскагропромпроект» - по муниципальному контракту от 21.06.2011 № 77-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Комсомольская, 7 – Сахалинская, 2». За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена пеня в сумме 103,9 тыс. рублей;

- ООО «Камчатскагропромпроект» - по муниципальному контракту от 22.06.2011 № 78-СОБ/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Рябиковская, 9». За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена пеня в сумме 131,1 тыс. рублей;

- ГУП Камчатского края «Камчатскгражданпроект» - по муниципальному контракту от 14.11.2011 № 143-ЛП/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт лестничного перехода по ул. Советской, 16-18». За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена неустойка в сумме 30,2 тыс. рублей;

- ГУП Камчатского края «Камчатскгражданпроект» - по муниципальному контракту от 22.11.2011 № 144-ЛП/11мк на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт лестничного перехода и ограждающих стен по пр. 50 лет Октября, 1/1 от ДК КГТУ к дороге». За нарушение сроков окончания работ КСП в ходе проверки исчислена неустойка в сумме 28,1 тыс. рублей;

- ООО УК «Дом Сервис» - по муниципальному контракту от 23.05.2011 № 46-ДП/11мк на выполнение работ по монтажу малых архитектурных форм на 8 детских площадках. За нарушение сроков работ КСП в ходе проверки исчислена неустойка в сумме 41,1 тыс. рублей;

- ИП Орлов И.И. - по муниципальному контракту от 08.07.2011 № 94-СОБ/11мк на выполнение работ по ремонту тротуара на территории, прилегающей к Култучному озеру (от ул. Набережная до ост. «Драмтеатр» - 400 кв.м.». За нарушение сроков работ КСП в ходе проверки исчислена неустойка в сумме 121,8 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма неустойки (пени), исчисленная по всем представленным к проверке МКУ «Управление благоустройства» муниципальным контрактам составляет 15490,7 тыс. рублей, из которых:

- исчислено МКУ «Управление благоустройства» самостоятельно – 3137,8 тыс. рублей (в том числе имеются решения судов на сумму 1589,5 тыс. рублей);

- исчислено КСП в ходе проверки – 12352,9 тыс. рублей.

С рассчитанным КСП объёмом неустойки МКУ «Управление благоустройства» согласилось, подписав табличное приложение №1 к акту проверки.

По состоянию на 11.09.2013 года МКУ «Управление благоустройства» информировало Контрольно-счётную палату о нижеследующем:

- направлено в Арбитражный суд Камчатского края 10 исков на общую сумму 1894,5 тыс. рублей, что составляет 13,6% от общего объёма неустойки по выявленным в ходе контрольного мероприятия нарушениям муниципальных контрактов в сумме 13901,2 тыс. рублей (без учёта судебных решений).

- осуществлено возмещение с ООО «Антол» в сумме 47,99 тыс. рублей.

Дополнительная информация о ведении претензионной работы после окончания контрольного мероприятия в целях досудебного решения вопросов по уплате неустойки отсутствует.

Проверяемый объект – МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства»:

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 19.05.2011 № 242 (15/11) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования в микрорайоне «Северо-Восток» для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 794,2 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 24.05.2011 № 18/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования в микрорайонах «КП-75 участок» для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 68,7 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 01.06.2011 № 243 (21/11) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования в микрорайоне «Тушкановский» для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 394,0 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 18.05.2011 № 14/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования в микрорайоне «Горизонт» для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 722,7 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 24.05.2011 № 12/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования по ул. Ларина для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 300,6 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 27.05.2011 № 20/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования в микрорайоне «Южный» для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 199,5 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 30.05.2011 № 283/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий ул. Ларина-Морвокзал для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 111,3 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 26.05.2011 № 19/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий по ул. Автомобилистов для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 320,3 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 18.05.2011 № 11/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий ул. Дальняя для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 650,2 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 24.05.2011 № 17/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий для разворота автобусов №1,31 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 43,9 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 18.05.2011 № 13/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий ул. Индустриальная для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 324,0 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 25.08.2011 № 802 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий ул. Озерновская коса для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 167,9 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 13.09.2011 № 914 на выполнение подрядных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий с ливневой канализацией по ул. Индустриальная для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 6,9 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 10.08.2011 № 801 на выполнение подрядных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий по ул. Халактырское шоссе  для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 459,9 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 20.09.2011 № 934 на выполнение подрядных работ по ремонту улично-дорожной сети: ремонт асфальтобетонных покрытий в микрорайоне «Северо-Восток» для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 8,9 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 22.08.2011 № 800 на выполнение подрядных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий по ул. Ленинская для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 209,9 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 22.08.2011 № 799 на выполнение подрядных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий по ул. Советская, Набережная (от ул. Советская до пересечения с пл. Ленина) для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 146,5 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 30.05.2011 № 272/11 на выполнение подрядных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий по ул. Дальневосточная для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 379,2 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 09.06.2011 № 268/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий придомовых проездов по ул. Циолковского, Космический проезд для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 175,3 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 09.06.2011 № 265/11 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий придомовых проездов по ул. Бохняка, Давыдова, пр. Карла Маркса, Тушканова для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 506,3 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 02.06.2011 № 293 (22/11) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий придомовых проездов по ул. Пономарёва для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 34,8 тыс. рублей;

- МУП «Спецдорремстрой» - муниципальный контракт от 04.10.2011 № 963 на выполнение подрядных работ по ремонту улично-дорожной сети: ремонт асфальтобетонных покрытий район «Кирпичики-1 – ул. Дальняя» для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 166,7 тыс. рублей;

- ООО «СпецГидроСтрой ДВ» - муниципальный контракт от 04.08.2011 № 711 на выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Советская /левая сторона/ для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 233,8 тыс. рублей;

- ООО «СпецГидроСтрой ДВ» - муниципальный контракт от 04.08.2011 № 713 на выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Советская /правая сторона/ для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 672,5 тыс. рублей;

- ИП Омаров Р.А. - муниципальный контракт от 25.08.2011 № 845 на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог (ремонт автобусных павильонов) для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 85,0 тыс. рублей;

- ООО СК «Мильковское РСУ» - муниципальный контракт от 29.08.2011 № 846 на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог (ремонт автобусных павильонов) для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 103,8 тыс. рублей;

- ООО «Камтехинвест» - муниципальный контракт от 19.09.2011 № 952 на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог (ремонт автобусных павильонов) для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. КСП исчислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме 0,6 тыс. рублей;

- ООО «Городская управляющая компания №1» - муниципальный контракт от 04.08.2011 № 704 на выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Набережная для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа, протяжённость – 1661 м/п, общая площадь 6680 кв.м. Учреждением самостоятельно исчислена неустойка в размере 867,9 тыс. рублей и предъявлена в Арбитражный суд Камчатского края. Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда г. Владивосток от 09.07.2011 года вынесено окончательное решение о возврате аванса в сумме 5207,9 тыс. рублей и взыскании пени в сумме 867,9 тыс. рублей.

- ООО «Городская управляющая компания №1» - муниципальный контракт от 04.08.2011 № 709 на выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Ленинская (левая сторона) для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа, общая площадь 6145 кв.м. Учреждением самостоятельно исчислена неустойка в размере 761,4 тыс. рублей и предъявлена в Арбитражный суд Камчатского края. Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда г. Владивосток от 10.07.2011 года вынесено окончательное решение о возврате аванса в сумме 4568,6 тыс. рублей и взыскании пени в сумме 761,4 тыс. рублей.

- ООО «Городская управляющая компания №1» - муниципальный контракт от 04.08.2011 № 710 на выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Ленинская (правая сторона) для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа, общая площадь 3651 кв.м. Учреждением самостоятельно исчислена неустойка в размере 551,2 тыс. рублей и предъявлена в Арбитражный суд Камчатского края. Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда г. Владивосток от 10.07.2011 года вынесено окончательное решение о возврате аванса в сумме 3306,99 тыс. рублей и взыскании пени в сумме 551,2 тыс. рублей.

Вследствие обжалования решений ООО «Городская управляющая компания №1», Постановлениями ВАС Дальневосточного округа отменены ранее принятые судебные акты и дела направлены на новое рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края. В отношении контракта № 709 решением Арбитражного суда Камчатского края от 25.12.2012 года иск МКУ УТДХ удовлетворён, принято решение о расторжении контракта и взыскании с ООО «ГУК-1» 4568,6 неосновательного обогащения, а также 761,4 тыс. рублей неустойки и 53,6 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины (МКУ УТДХ направлен в службу судебных приставов исполнительный лист о возврате суммы авансовых платежей для взыскания с ООО «ГУК-1» суммы 4568,6 тыс. рублей дебиторской задолженности, государственной пошлины 761,4 тыс. рублей, неустойки 761,4 тыс. рублей по муниципальному контракту от 04.08.2011 № 709). В отношении муниципальных контрактов №№ 704, 710 рассмотрение дел перенесено на середину 2013 года, однако более конкретной информации о движении судебных дел в адрес Контрольно-счётной палаты не представлено.

Таким образом, общая сумма пени (неустойки), определённая в ходе проверки составила 9467,9 тыс. рублей, в том числе:

– исчислено МКУ «УТДХ» самостоятельно (имеются решения судов)- 2180,6 тыс. рублей;

- исчислено специалистами КСП в ходе контрольного мероприятия - 7287,3 тыс. рублей.

С рассчитанным КСП объёмом неустойки МКУ «Управление благоустройства» согласилось, подписав табличное приложение №1 к акту проверки.

По состоянию на 11.09.2013 года МКУ «УТДХ» информировало Контрольно-счётную палату о предъявлении лишь 11 претензий в адрес МУП «Спецдорремстрой» на общую сумму 3929,4 тыс. рублей, что составляет 53,9%  от объёма неустойки, рассчитанной в ходе проведения контрольного мероприятия специалистами КСП в размере 7287,3 тыс. рублей.

Какого-либо возмещения бюджетных средств до настоящего времени не осуществлено. Информации о начале исковой (судебной) работы в адрес Контрольно-счётной палаты также не представлена.

Необходимо отметить, что по результатам утверждения отчёта о результатах указанного контрольного мероприятия, Контрольно-счётная палата направила в адрес Комитета городского хозяйства администрации городского округа Представление от 13.05.2013 №2, в котором среди прочих отражены следующие предложения по устранению вышеуказанных нарушений:

# - взять под личный контроль возмещение подведомственными учреждениями бюджетных средств, необоснованно выплаченных в пользу подрядных организаций, осуществлявших работы в рамках МЦП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 год», а именно: МКУ УТДХ - 2073,0 тыс. рублей (1660,0+413,2) и МКУ «Управление благоустройства» - 14,0 тыс. рублей.

# - взять под личный контроль ведение претензионной работы МКУ УТДХ и МКУ «Управление благоустройства» в части взимания неустойки с исполнителей, нарушивших условия выполнения заключённых сделок в общей сумме 19640,2 тыс. рублей, в том числе: МКУ УТДХ - 7287,3 тыс. рублей и МКУ «Управление благоустройства» - 12352,9 тыс. рублей.

# В письме Комитета городского хозяйства администрации городского округа от 13.06.2013 № 01-07-01/1154/13 были перечислены мероприятия, аналогичные мероприятиям, отражённым подведомственными учреждениями в своих письмах на дату контроля 13.06.2013 года. До настоящего времени иной информации от Комитета городского хозяйства в адрес Контрольно-счётной палаты не поступало.

Нарушения, влекущие ведение претензионной (исковой) работы, выявленные в 2013 году

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по восстановлению и обустройству детских площадок Петропавловск-Камчатского городского округа в 2012 году, в том числе в рамках  муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012 год»

- Проверяемый объект – МКУ «Управление благоустройства».

- ООО «Инвестстрой Плюс» – по муниципальному контракту от 07.06.2012 № 113-ДП/12мк на выполнение работ по устройству песчаных покрытий и наполнению песочниц на территории 30 детских площадок.  Учреждением в адрес подрядчика направлена претензия от 16.11.2012 № 4041/12 на уплату неустойки (пени) в добровольном порядке в сумме 30,4 тыс. рублей за нарушение сроков окончания работ. Подрядчик в добровольном порядке указанную неустойку (пеню) не оплатил. В ходе проведения проверки МКУ «Управление благоустройства» готовился пакет документов для обращения в Арбитражный суд Камчатского края для истребования данной суммы в судебном порядке. Вместе с тем, учитывая, что на момент проведения проверки, соглашение о расторжении муниципального контракта, в котором его цена снижается до суммы 29,1 тыс. рублей, оформлено должным образом, то сумма неустойки (пени) составляет 2,0 тыс. рублей;

- ООО «Оранж ДВ» по муниципальному контракту от 17.08.2012 №138-ДП/12мк на поставку малых архитектурных форм на детскую площадку по ул. Тушканова 29 – Бохняка 2.  В ходе контрольного мероприятия Учреждением исчислена неустойка (пеня) за нарушение сроков поставки в сумме 193,4 тыс. рублей и выставлена претензия в адрес подрядчика.

- ООО «Вайт беар лоджистик» по муниципальному контракту от 03.04.2012 № 63-ДП/12мк на поставку и установку МАФ по ул. Звёздная 12; ул. Ларина 3,25; ул. Дальневосточная 12; ул. Дальняя 40; ул. Ак. Курчатова 15.  В ходе контрольного мероприятия учреждением исчислена неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания работ в сумме 336,1 тыс. рублей и выставлена претензия в адрес поставщика от 21.06.2013 № 2111/13 на истребование указанной пени;

- ООО «Вайт беар лоджистик» по муниципальному контракту от 23.03.2012 № 60-ДП/12мк на поставку и установку 4 комплектов МАФ на детские площадки по адресам: ул. Маршала Блюхера 45, ул. Карбышева 14/2, ул. Тушканова 10, ул. Бохняка 9, 11, 25. До контрольного мероприятия учреждением исчислена неустойка (пеня) за нарушение сроков поставки в сумме 74,3 тыс. рублей и выставлена претензия в адрес поставщика от 30.10.2012 № 3832/12 на истребование указанной пени;

- ООО «Вайт беар лоджистик» по муниципальному контракту от 02.04.2012 № 62-ДП/12мк на поставку и установку 6 комплектов МАФ на детские площадки по адресам: ул. 50 лет Октября 6,35; ул. Батарейная 6,4; ул.  Владивостокская 8; ул. Максутова 44; пр. Рыбаков 13/2. В ходе контрольного мероприятия учреждением исчислена неустойка (пеня) за нарушение сроков поставки в сумме 245,3 тыс. рублей и выставлена претензия в адрес поставщика от 21.06.2013 № 2110/13 на истребование указанной пени;

- ООО «Вайт беар лоджистик» по муниципальному контракту от 09.04.2012 № 65-ДП/12мк на поставку и установку 3 комплектов МАФ на детские площадки по адресам: ул. Петра Ильичёва 57, ул. Петропавловское шоссе 27/2, ул. Индустриальная 25. До контрольного мероприятия учреждением исчислена неустойка (пеня) за нарушение сроков поставки в сумме 75,0 тыс. рублей и выставлена претензия в адрес поставщика от 29.10.2012 № 3806/12 на истребование указанной пени;

- ООО «Городская управляющая компания № 1» по муниципальному контракту от 02.05.2012 № 79-ДП/12мк на выполнение работ по устройству металлических ограждений. В ходе контрольного мероприятия Учреждением исчислена неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания работ в сумме 146,1 тыс. рублей и выставлена претензия в адрес исполнителя.

- ООО «Строй Эффект» по муниципальному контракту от 25.11.2011 № 147-ДП/11мк на изготовление 147 секций (294 погонных метра) металлических ограждений. В ходе контрольного мероприятия Учреждением самостоятельно исчислена неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания работ в сумме 39,5 тыс. рублей и выставлена претензия в адрес подрядчика от 14.06.2013 № 1919/13 на истребование указанной пени.

Общая сумма неустойки (пени), исчисленная по принятым к исполнению в 2012 году муниципальным контрактам и договорам в рамках проведения мероприятий по восстановлению и благоустройству детских площадок, составила 1111,7 тыс. рублей и исчислена учреждением самостоятельно, в том числе:

-  до начала проведения проверки сумме 151,3 тыс. рублей;

-  в ходе проведения проверки в сумме 960,4 тыс. рублей.

Случаи добровольной оплаты неустойки со стороны подрядчиков на момент проведения проверки отсутствовали.

По состоянию на 11.09.2013 года в адрес Контрольно-счётной палаты какая-либо информация о возмещении бюджетных средств и оплате неустойки не поступала.

Общая сумма неустойки в части нарушений муниципальных контрактов, заключённых в 2012-2013 года в целях осуществления мероприятий в рамках благоустройства городского округа составила 26070,3 тыс. рублей, в том числе:

- исчислено учреждениями самостоятельно – 6430,1 тыс. рублей, из них: МКУ «Управление благоустройства» –4249,5 тыс. рублей (в том числе: имеются решения судов на сумму 1589,5 тыс. рублей); МКУ «УТДХ» - 2180,6 тыс. рублей (имеются решения судов).

- исчислено специалистами Контрольно-счётной палаты – 19640,3 тыс. рублей, в том числе в МКУ «Управление благоустройства» - 12352,9 тыс. рублей, в МКУ «УТДХ» - 7287,3 тыс. рублей).

- после проведения контрольного мероприятия МКУ «Управление благоустройства» подало в Арбитражный суд Камчатского края 10 исков на сумму 1894,5 тыс. рублей, что составляет 12,6% от общего объёма неустойки по выявленным в ходе вышеуказанных контрольных мероприятий нарушениям муниципальных контрактов в общем размере 15012,9 тыс. рублей (13901,2 +1111,7).

- предъявлено МКУ «УТДХ» 11 претензий в адрес МУП «Спецдорремстрой» на общую сумму 3929,4 тыс. рублей, что составляет 53,9%  от объёма неустойки, рассчитанной в ходе проведения контрольного мероприятия специалистами КСП в размере 7287,3 тыс. рублей.

# Footnotes

Далее – МКУ «УТДХ».

без учёта имеющихся судебных решений в сумме 1589,5 тыс. рублей.